## Лист1
Мероприятия по управлению рисками
№ риск факторов | Мероприятия |  | Оценка стоимости | Срок выполнения | Статус реализации
1.1, | Реализация мониторинга и контроля качества данных, формализация процесса обмена данными |  | 1500000 | 2025-08-20 | Исполнено
1.2, 4.2 | Обеспечение средствами защиты информации |  | 1500000 | 2025-11-15 | Исполнено
3.1, 3.2 | Учитывание дисбаланса классов, правильное разделение на трен. и тест. множества |  | 200000 | 2025-08-22 | Исполнено
4.1, | Создание программы организационного изменения и обучение пользователей |  | 300000 | 2025-12-01 | В ожидании ОПЭ
3500000
* Виды ущерба от реализации ИТАТ-риска: 1 – Финансовый ущерб; 2 – Влияние на бизнес
Анализ вероятности и ущерба возникновения рисков
Название | № | Описание | Вероятность возниконовения | Группа ущерба | Ушерб возниконовения
6 - Прочее | 6.1, | Репутационные риски | 2 | 6 | 2
1 - Архитектура | 1.1, | Нарушение интеграционных потоков и целостности данных | 3 | 2 | 2
| 1.2, | Уязвимости в архитектуре | 2 | 2 | 3
2 - Инфраструктура | 2.1, | Отказ оборудования ИТ-инфраструктуры | 1 | 2 | 3
| 2.2, | Проблемы подключения к системам SIEM | 2 | 2 | 2
4 - Пользователи | 4.1, | Отсуствие новыков работы пользователей в новой системе | 3 | 2 | 2
| 4.2, | Халатное управление доступом / администрирование системы | 2 | 2 | 3
3 - Данные | 3.1, | Ошибки в обработке данных (неправ. обработка признаков, ошибки в разметке) | 2 | 1 | 3
| 3.2, | Недостаточно данных для обучения | 2 | 1 | 2
5 - Поставщики | 5.1, | Срыв сроков поставок и внедрения | 1 | 1 | 2
Финансовый ущерб
Вероятность | 41.6667
Ущерб | 58.3333
Влияние на бизнес
Вероятность | 54.1667
Ущерб | 62.5